Angebot

{title}

{nominativ}

{client\_name}

{client\_image}

Projekt-Nr. {project\_number}

Inhalt

[2 Vorbemerkung 2](#_Toc75356332)

[2.1 Unternehmensdaten 2](#_Toc75356333)

[3 Vertraulichkeitserklärung 3](#_Toc75356334)

[4 Angebotsgegenstand 4](#_Toc75356335)

[5 Vorgehensweise 5](#_Toc75356336)

[5.1 Abstimmung der Unterlagen und der erforderlichen Informationen 5](#_Toc75356337)

[5.2 Erstellung des Leistungsverzeichnisses und der Vergabeunterlagen gemäß VgV 6](#_Toc75356338)

[5.3 Durchführung einer EU-Ausschreibung im Verhandlungsverfahren gemäß VgV und Auswertung 7](#_Toc75356339)

[6 Projekt-Management Team UBC 9](#_Toc75356340)

[7 Projekt-Management Team UBC 10](#_Toc75356341)

[8 Honorar 10](#_Toc75356342)

[8.1 Zahlungsmodalitäten 11](#_Toc75356343)

[8.2 Angebotsgültigkeit 11](#_Toc75356344)

# Vorbemerkung

Die **UBCouturier GmbH** steht in keinerlei Abhängigkeit zu Herstellern und Distributoren von Analysegeräten, Diagnostika- oder EDV-Systemen bzw. zu Fremdinstituten die Leistungen in den oben genannten Bereichen anbieten. Unser Unternehmen erstellt Studien und Konzepte nach bestem Wissen und Gewissen und unter Berücksichtigung von regionalen und individuellen Bedürfnissen.  
   
**Alle Daten werden vertraulich behandelt.**  
   
Die **UBCouturier GmbH** ist Spezialist in der Erstellung von komplexen und wirtschaftlich fundierten Analysen, in der Beratung von Krankenhäusern zur Kostenoptimierung und Effizienzsteigerung von Laboratorien sowie in der Unterstützung und Durchführung von Ausschreibungen.  
   
Wir beraten Kliniken aller Größen mit dem Fokus auf Großkrankenhäuser, Klinikverbünde und Universitätskliniken, unabhängig der Versorgungsstufe, Trägerschaft oder Zugehörigkeit zu Einkaufsgenossenschaften.

## Unternehmensdaten

|  |  |
| --- | --- |
| **UBCouturier GmbH** Unternehmensberatung für das Gesundheitswesen  Geschäftsführer Thomas Couturier  Sitz Lich ∙ RG Gießen HRB 3361  USt-IdNr: DE247955979    Amtsgerichtsstraße 25  35423 Lich  Telefon: 06404-66 89 001  E-Mail: info@ubc.de  www.ubc.de |  |

# Vertraulichkeitserklärung

Diese Vertraulichkeitsvereinbarung dient dem Schutz der geheimhaltungsbedürftigen Informationen der **Klinikum Bielefeld gem. GmbH**. Vertrauliche Informationen im Sinne dieser Vereinbarung sind:  
   
Alle mündlichen, schriftlichen oder in sonstiger Weise der Unternehmensberatung Couturier zugänglich gemachten geschäftlichen oder geschäftsbezogenen Daten, Pläne, Geschäftsideen und –Absichten und alle damit in Zusammenhang stehenden geschäftlichen, wirtschaftlichen, finanziellen, technischen oder sonstigen Informationen und Materialien, die die Unternehmensberatung Couturier direkt oder indirekt von der **Klinikum Bielefeld gem. GmbH** erhält und als vertraulich gekennzeichnet sind oder deren Vertraulichkeit sich aus ihrem Gegenstand oder sonstigen Umständen ergibt.  
   
Die **UBCouturier GmbH** verpflichtet sich, alle ihr direkt oder indirekt zur Kenntnis gekommenen vertraulichen Informationen strikt vertraulich zu behandeln und nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der **Klinikum Bielefeld gem. GmbH** an Dritte weiterzugeben, zu verwerten oder zu verwenden. Die **UBCouturier GmbH** wird alle geeigneten Vorkehrungen treffen, um die Vertraulichkeit sicherzustellen. Vertrauliche Informationen werden nur an die Mitarbeiter oder sonstige Dritte weitergegeben, die sie aufgrund ihrer Tätigkeit erhalten müssen. Die **UBCouturier GmbH** stellt sicher, dass die zum Einsatz kommenden Personen ebenfalls die vorliegende Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnen.  
   
Auf Verlangen sind ausgehändigte Unterlagen einschließlich aller davon angefertigten Kopien sowie Arbeitsunterlagen und -Materialien zurück zu geben, bzw. mit Beweis zu vernichten. Die Unternehmensberatung Couturier haftet für alle Schäden in vollem Umfang, die der **Klinikum Bielefeld gem. GmbH** durch Verletzung dieser vertraglichen Pflichten entstehen. Die Vertraulichkeitsverpflichtung gilt auch für die Rechtsnachfolger der Parteien.  
   
Diese Vereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft und endet zehn Jahre nach ihrem Inkrafttreten. Für während der Laufzeit dieser Vereinbarung überlassene geheimhaltungsbedürftige Informationen gelten die Regelungen dieser Vereinbarung für einen Zeitraum von zwei Jahren nach Ende dieser Vereinbarung fort. Diese Vereinbarung ist nur aus wichtigem Grund kündbar. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Diese Vereinbarung unterliegt dem Deutschen Recht.

|  |  |
| --- | --- |
| Lich, den 09.06.2021 | Bielefeld, den |
|  |  |
| Dipl. –Ing. Thomas Couturier Geschäftsführer **UBCouturier GmbH** | Klinikum Bielefeld gem. GmbH |

# Angebotsgegenstand

Fachliche Begleitung bei der Durchführung einer europaweiten Ausschreibung zur Beschaffung einer Laborautomation für das Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin der **Klinikum Bielefeld gem. GmbH** sowie die Erarbeitung laborfachlich relevanter Ausschreibungsunterlagen unter Berücksichtigung von Vergaberichtlinien für europaweite Ausschreibungen zur Erzielung von Bestangeboten bei gleichbleibender oder besserer Qualität.



# Vorgehensweise

## Abstimmung der Unterlagen und der erforderlichen Informationen

Vor der Erstellung eines ersten Entwurfes der Vergabeunterlagen erfolgt die detaillierte Abstimmung der für die Ausschreibung erforderlichen Informationen und Rahmenbedingungen vor-Ort/per Videokonferenz mit Vertretern der beteiligten Instanzen der **Klinikum Bielefeld gem. GmbH**.

Hierbei werden folgende Themen besprochen:

* Definition der geforderten Turn-Around-Zeiten (TAT)
* Definition des Notfallspektrums
* Aktueller Gerätepark und zugehörige Personalbindung
* Anforderungen an die Prä- und Postanalytik
* Spezielle Anforderungen im Bereich Logistik, Medizintechnik und EDV-Anbindung
* Abstimmung der Vergabeform und Durchführung des Vergabeverfahrens mit dem Einkauf und der Vergabestelle (Definition der Verantwortungsbereiche und Ansprechpartner)

Benötigte Unterlagen:

* Leistungsstatistik der ausschreibungsrelevanten Laborparameter nach Art und Anzahl (Basis 2019/2020)
* Zeitliche Proben- und Analyseneingangsstatistik
* Raumplan für die Implementierung der zukünftigen Laborgeräteausstattung
* Raumplan für die nutzbaren Interimsflächen im Rahmen der Migration

## Erstellung des Leistungsverzeichnisses und der Vergabeunterlagen gemäß VgV

Auf Basis der gemeinsamen Abstimmung des zukünftigen Laborkonzeptes erfolgt die Erstellung des Leistungsverzeichnisses inklusive aller ergänzend benötigten Vergabeunterlagen in Vorbereitung auf die Durchführung eines Verhandlungsverfahrens mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb gemäß VgV.

**Gegenstand der Vergabeunterlagen sind:**

* Entwurf der Vergabebekanntmachung/Vorinformation sowie Abstimmung deren Inhalte und Wahl des geeigneten Verfahrens inkl. Darstellung der Vor- und Nachteile der verschiedenen Verfahrensarten.
* Erstellung eines Teilnahmeantrages inklusive der Definition der Teilnahmebedingungen wie geforderte Versicherungen und zugehörige Deckungssummen, Unternehmensentwicklung, geforderte Eigenerklärungen (zu Bereichen, wie Nichtvorliegen von Ausschlussgründen, Amts- und Umgangssprache, Qualitätsmanagement), geforderte Referenzprojekte etc.
* Erarbeitung und Abstimmung einer Bewertungsmatrix für den Teilnahmewettbewerb inklusive Definition von Mindestkriterien.
* Auswahl der Bewerber über eine nachvollziehbare, objektive Bewertung der Teilnahmeanträge anhand der erstellten und mit dem Auftraggeber abgestimmten Bewertungsmatrix.
* Erstellung eines detaillierten Leistungsverzeichnisses inklusive aller zusätzlich benötigten Unterlagen wie Aufgabenbeschreibung, Anforderungen an das Angebot, Angebotsschreiben, Bewertungsmatrix, Tabellen zur Abfrage der Befundpreise und Kosten für Mehr- und Minderanalysen, Nutzungs- und Servicepauschalen, Geräteeigenschaften, Leistungsdaten, Schulungen, Wartungen, Durchführungs- und Migrationskonzepten sowie zugehöriger Zeitpläne.
* Abstimmung der Unterlagen mit den beteiligten Instanzen.
* Formulierung von bedeutenden Kriterien und Anforderungen an die von den Bietern abgeforderten Konzepte.
* IT-Konzept für die Anbindung der Automation/Analysegeräte an das LIS
* Gerätekonzept
* Personalbedarfskonzept
* Medienversorgungskonzept
* Workflow-Konzept
* Konzept zur Verarbeitung unterschiedlicher Röhrchenformate
* Konzept zur Verarbeitung von pädiatrischen Proben
* Konsolidierungs-/Automationskonzept
* Backup-Konzept für Ausfall einzelner Teilkomponenten
* Durchführungskonzept
* Schulungskonzept
* Migrationskonzept
* Wartungs- und Service-Konzept
* Raumnutzungskonzept

## Durchführung einer EU-Ausschreibung im Verhandlungsverfahren gemäß VgV und Auswertung

Nach Erstellung der umfangreichen Vergabeunterlagen erfolgt die Begleitung des Verhandlungsverfahrens. Dies umfasst alle unterstützenden Dienstleistungen von Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung/Vorinformation bis hin zum Abschluss des Verfahrens.

Wir bieten Ihnen an, die Organisation der Ausschreibung (Bieterfragen, Bereitstellung der Unterlagen, Aufforderung zur Angebotsabgabe) über das Deutsche Vergabeportal durchzuführen. Sollte es gewünscht sein, dass die direkte Kommunikation durch die **Klinikum Bielefeld gem. GmbH** erfolgen soll, sichern wir Ihnen selbstverständlich eine vollumfängliche Unterstützung und Beratung hierbei zu.

**Die Durchführung der europaweiten Ausschreibung umfasst folgende Bereiche:**

* Erstellung eines detaillierten Zeitplanes zu den einzelnen Verfahrensschritten und Abstimmung mit allen Beteiligten
* Veröffentlichung der Vorinformation/Auftragsbekanntmachung und Organisation des Vergabeverfahrens über das Deutsche Vergabeportal
  + Kommunikation mit den Anbietern im Zuge der Beantwortung von Bieterfragen
  + Bereitstellung des Teilnahmeantrages
  + Bereitstellung der Vergabeunterlagen
  + Aufforderung zur Angebotsabgabe
* Unterstützung bei der Beantwortung von Bieterfragen im Zuge des Vergabeverfahrens
* Vorbereitung/Begleitung/Moderation vonzwei Verhandlungsrunden und Dokumentation in Form von Protokollen
* Vergleich der Angebote nach jeder Angebotsabgabe und nach den jeweiligen Verhandlungsrunden
* Überstützung bei der Bewertung der Angebote anhand der mit dem Auftraggeber abgestimmten Bewertungsmatrix
* Formulierungsvorschläge für die Zuschlagserteilung bzw. Begründungen für die Absagen inkl. Bearbeitung von Vergabereklamationen der unterlegenen Bieter
* Erstellung einer Vergabeempfehlung
* **Nach Abschluss des Vergabeverfahrens**
* Falls gewünscht, können wir im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens einen Vergabeanwalt hinzuziehen. Die hierbei anfallenden zusätzlichen Kosten sind nicht Bestandteil des Angebotes und werden je nach Aufwand der **Klinikum Bielefeld gem. GmbH** durch den Vergabeanwalt separat in Rechnung gestellt.

# Projekt-Management Team UBC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| {#crew}{crew\_image} | {crew\_role} **{crew\_name}**  Mobil: {crew\_mobile}   |  | | --- | | * {#crew\_skills}{text}{/crew\_skills} |   {/crew} |

# Projekt-Management Team UBC

|  |  |
| --- | --- |
|  | Geschäftsführer der UBCouturier GmbH **Dipl.-Ing. Thomas Couturier**  Mobil: 0160. 96 308 952   * Diplom Ingenieur für das technische Gesundheitswesen * 30-jährige Berufserfahrung * Langjähriger Laborleiter im Krankenhaus und in niedergelassenen Laborfacharztpraxen * Erfolgreiche Durchführung von über 500 Laborprojekten |

# Honorar

|  |  |
| --- | --- |
|  | Begleitung einer europaweiten Ausschreibung im Verhandlungsverfahren gemäß VgV für die Laborautomation am Klinikum Bielefeld |
|  | Angebotsart: **Pauschalpreis**  **Pauschalpreis: 35.000,- € zzgl. MwSt.** Wir bieten Ihnen die aufgeführte Leistung als Pauschalpreis an.  **Reisekosten: -** Reisekosten und Spesen inklusive |
|  | Beide Vertragsparteien vereinbaren Stillschweigen über die Konditionen dieses Angebotes. Die Leistungen werden ausschließlich von Mitarbeitern der UBC Unternehmensberatung er-bracht. |

## Zahlungsmodalitäten

50% des Honorars werden nach Erstellung der Vergabeunterlagen, die verbleibenden 50% bei Projektabschluss (Zuschlagserteilung) berechnet. Rein netto, 14 Tage nach Rechnungseingang.

Ansprechpartner zur Rechnungsstellung:

|  |  |
| --- | --- |
| *Ansprechpartner* |  |
| *Abteilung* |  |
| *Anschrift* |  |
| *E-Mail-Adresse* |  |

Rechnungsstellung:

* Übermittlung per E-Mail
* Übermittlung per Post

## Angebotsgültigkeit

An die angebotenen Konditionen halten wir uns bis zum 09.07.2021 gebunden.

|  |  |
| --- | --- |
| Lich, den 09.06.2021 | Bielefeld, den |
|  |  |
| Dipl. –Ing. Thomas Couturier Geschäftsführer **UBCouturier GmbH** | Klinikum Bielefeld gem. GmbH |